6월 1주차 시공일지

| ■ 공종 | 에폭시 라이닝 (Epoxy Lining) | ■ 시공 기간 | 2026년 6월 1일 ~ 2026년 6월 6일 (총 6일) |
| --- | --- | --- | --- |
| ■ 작성일 | 2026년 6월 6일 | ■ 작성자 | 홍길동 |

| 날짜 | 작업 항목 | 작업 상세 내용 | 비고 / 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026년 6월 1일 (월) | 바닥면 연마 및 표면 전처리 | 그라인더 장비를 이용하여 콘크리트 바닥면 전체를 연마 처리. 표면의 레이턴스, 이물질, 유분 등을 완전히 제거하여 에폭시 도료의 부착성을 극대화함. | 분진 발생으로 인한 환기 및 방진 마스크 착용 필수 |
| 2026년 6월 2일 (화) | 에폭시 프라이머(하도) 도포 | 전처리 완료된 바닥면에 에폭시 프라이머를 롤러 및 브러시를 사용하여 고르게 도포. 콘크리트 면의 기공을 메우고 후속 도장층과의 접착력을 확보함. | 도포 후 충분한 건조 시간(약 12~24시간) 확보 필요 |
| 2026년 6월 3일 (수) | 에폭시 퍼티 충전 및 레벨링 작업 | 바닥면의 균열, 요철, 핀홀 등 결함 부위에 에폭시 퍼티를 충전하여 평활도를 확보. 스크래퍼를 이용해 표면을 고르게 정리하고 완전 경화 대기. | 경화 후 국부적인 요철 부위는 추가 사상(연마) 처리 시행 |
| 2026년 6월 4일 (목) | 에폭시 중도 1차 도포 | 초록색 에폭시 중도재를 바닥 전면에 균일하게 도포. 롤러를 사용하여 도막 두께를 일정하게 유지하며 시공. 기둥 주변 및 구석은 붓으로 별도 처리. | 도막 두께 기준 준수, 온도·습도 조건 확인(기온 5°C 이상, 습도 85% 이하) |
| 2026년 6월 5일 (금) | 에폭시 중도 2차 도포 | 1차 도포 완전 경화 확인 후 에폭시 중도재 2차 도포 시행. 광택이 증가하며 도막의 내구성 및 화학적 저항성이 향상됨. 전체 도막 균일성 재확인. | 핀홀, 기포 발생 여부 면밀히 점검 후 부분 보수 실시 |
| 2026년 6월 6일 (토) | 에폭시 상도(마감) 도포 및 완료 | 에폭시 상도재를 도포하여 최종 마감 완료. 고광택의 녹색 에폭시 라이닝이 전체 바닥면에 균일하게 형성됨. 시공 완료 후 품질 검사 및 양생 기간 확보. | 완전 양생까지 최소 48~72시간 보행 및 차량 진입 금지 |

| ■ 종합 판단 |  |
| --- | --- |
| 시공 범위 | 에폭시 라이닝 총 6단계 공정 완료 (표면 전처리 → 프라이머 → 퍼티 → 중도 1차 → 중도 2차 → 상도 마감) |
| 품질 상태 | 전 공정에 걸쳐 도막 두께 및 균일성 기준 충족. 핀홀·기포 등 결함 부위 즉시 보수 완료. |
| 완료 일자 | 2026년 6월 6일 (토) 시공 완료. 최소 48~72시간 양생 기간 준수 필요. |
| 특이 사항 | 시공 전 환기·방진 조치 철저 이행. 기온 5°C 이상, 습도 85% 이하 조건 유지하며 시공 진행. |
| 종합 의견 | 6일간의 에폭시 라이닝 시공이 계획대로 완료되었으며, 전체적인 시공 품질 양호. 양생 완료 후 최종 검수 권장. |

※ 본 보고서는 에폭시 라이닝 시공 현장 촬영 사진을 AI 분석하여 작성되었습니다. 실제 시공 상황에 따라 일정 및 작업 내용이 변경될 수 있습니다.

※ 비고란의 주의사항은 일반적인 에폭시 시공 기준을 참고한 것으로, 현장 조건에 따라 감독관의 지시에 따르십시오.

시공 현장 사진

Construction Site Photos

| [ 사진 첨부 ]. 방. 공종. 공사면. 공사일; 년 - 월 - 일. | [ 사진 첨부 ]. 방. 공종. 공사면. 공사일; 년 - 월 - 일. |
| --- | --- |
| [ 사진 첨부 ]. 방. 공종. 공사면. 공사일; 년 - 월 - 일. | [ 사진 첨부 ]. 방. 공종. 공사면. 공사일; 년 - 월 - 일. |
| [ 사진 첨부 ]. 방. 공종. 공사면. 공사일; 년 - 월 - 일. | [ 사진 첨부 ]. 방. 공종. 공사면. 공사일; 년 - 월 - 일. |